## 1
План-график технического обслуживания ВДГО по филиалу "Аргунский" АО "Газпром газораспределение Грозный" на 2019 г.
№ п/п | Улица | Кол-во домовл. | Кол-во квартир | Газовые приборы | [5 empty] | Вид работ | Июль | [30 empty] | Август | [30 empty] | Сентябрь
|  |  |  | пг-2 | пг-3 | пг-4 | Котел | Печь | впг |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | Шоссейная,123 | 1 | 51 | 1 |  | 50 |  |  |  | Технический обслуживания | bar: Август 29 to Август 30
2 | Шоссейная,133 | 1 | 50 | 1 |  | 49 |  |  |  | Технический обслуживания | bar: Сентябрь 2 to Сентябрь 3
3 | Шоссейная,111 | 1 | 105 |  | 2 | 103 |  |  |  | Технический обслуживания | bar: Сентябрь 4 to Сентябрь 6
4 | Шоссейная,109 | 1 | 73 | 3 | 1 | 69 |  |  |  | Технический обслуживания | bar: Сентябрь 9 to Сентябрь 10
5 | Шоссейная,115 | 1 | 82 | 4 | 1 | 77 |  |  |  | Технический обслуживания | bar: Сентябрь 11 to Сентябрь 13
6 | Шоссейная,119 | 1 | 46 |  |  | 46 |  |  |  | Технический обслуживания | bar: Сентябрь 16 to Сентябрь 17
7 | Шоссейная,127 | 1 | 33 |  |  | 33 |  |  |  | Технический обслуживания | bar: Сентябрь 17
8 | Шоссейная,125 | 1 | 32 |  |  | 32 |  |  |  | Технический обслуживания | bar: Сентябрь 18
9 | Шоссейная,131 | 1 | 49 | 3 | 3 | 43 |  |  |  | Технический обслуживания | bar: Сентябрь 19 to Сентябрь 20
10 | Шоссейная,113 | 1 | 87 | 1 | 1 | 85 |  |  |  | Технический обслуживания | bar: Сентябрь 23 to Сентябрь 25
11 | Шоссейная,129 | 1 | 62 |  |  | 62 |  |  |  | Технический обслуживания | bar: Сентябрь 26 to Сентябрь 27; Сентябрь 30
12 | Шоссейная,117 | 1 | 61 | 2 | 2 | 57 |  |  |  | Технический обслуживания
13 | Шоссейная,117 а | 1 | 40 |  |  | 40 |  |  |  | Технический обслуживания
14 | Шоссейная,121 | 1 | 83 | 1 | 1 | 81 |  |  |  | Технический обслуживания
15 | Титова,1 | 1 | 41 | 5 |  | 36 |  |  |  | Технический обслуживания
16 | Титова,2 | 1 | 29 | 6 |  | 23 |  |  |  | Технический обслуживания
17 | Титова,3 | 1 | 39 | 3 |  | 36 |  |  |  | Технический обслуживания
18 | Титова,4 | 1 | 33 | 3 |  | 30 |  |  |  | Технический обслуживания
19 | Титова,5 | 1 | 33 |  | 1 | 32 |  |  |  | Технический обслуживания
20 | Титова,6 | 1 | 34 | 6 |  | 28 |  |  |  | Технический обслуживания
21 | Титова,7 | 1 | 31 | 4 |  | 27 |  |  |  | Технический обслуживания
22 | Титова,9 | 1 | 82 | 1 | 1 | 80 |  |  |  | Технический обслуживания
23 | Титова,10 | 1 | 35 |  |  | 35 |  |  |  | Технический обслуживания
24 | Титова,10 а | 1 | 75 | 1 | 1 | 73 |  |  |  | Технический обслуживания
25 | Титова,10 б | 1 | 33 |  |  | 33 |  |  |  | Технический обслуживания
26 | Аксактемирова,25 | 1 | 30 | 1 | 3 | 26 |  |  |  | Технический обслуживания
27 | Аксактемирова,25а | 1 | 65 |  |  | 65 |  |  |  | Технический обслуживания
28 | Аксактемирова,26 | 1 | 55 | 5 |  | 50 |  |  |  | Технический обслуживания
29 | Аксактемирова,32 | 1 | 92 | 4 |  | 88 |  |  |  | Технический обслуживания
30 | Аксактемирова,34 | 1 | 61 | 1 |  | 60 |  |  |  | Технический обслуживания
31 | Аксактемирова,9 | 1 | 40 |  |  | 40 |  |  |  | Технический обслуживания
32 | Аксактемирова,7 | 1 | 7 |  |  | 7 | 1 |  |  | Технический обслуживания
33 | Аксактемирова,6 | 1 | 5 |  |  | 5 |  |  |  | Технический обслуживания
34 | Гагарина,10 а | 1 | 9 | 1 |  | 8 |  |  |  | Технический обслуживания
35 | Гагарина,10 б | 1 | 37 |  |  | 37 |  |  |  | Технический обслуживания
36 | Гагарина,10 г | 1 | 63 |  |  | 63 |  |  |  | Технический обслуживания
37 | Гагарина,10 д | 1 | 58 |  |  | 58 |  |  |  | Технический обслуживания
38 | Гагарина,28 | 1 | 5 |  |  | 5 |  |  |  | Технический обслуживания
39 | Гагарина,1 | 1 | 23 |  |  | 23 |  |  |  | Технический обслуживания
40 | Гагарина,2 а | 1 | 21 |  |  | 21 |  |  |  | Технический обслуживания
41 | Гагарина,3 а | 1 | 18 |  |  | 18 |  |  |  | Технический обслуживания
42 | Гагарина,4 а | 1 | 6 |  |  | 6 |  |  |  | Технический обслуживания
43 | Гагарина,9 | 1 | 9 |  |  | 9 | 1 |  |  | Технический обслуживания
44 | Гагарина,11 | 1 | 11 |  |  | 11 |  |  |  | Технический обслуживания
45 | А.А.Кадырова,93 | 1 | 70 | 3 | 1 | 67 |  |  |  | Технический обслуживания
46 | А.А.Кадырова,95 | 1 | 68 |  | 1 | 68 |  |  |  | Технический обслуживания
47 | А.А.Кадырова,97 | 1 | 61 | 1 |  | 60 |  |  |  | Технический обслуживания
48 | А.А.Кадырова,99 | 1 | 64 | 1 |  | 63 |  |  |  | Технический обслуживания
49 | А.А.Кадырова,101 | 1 | 62 | 1 |  | 61 |  |  |  | Технический обслуживания
50 | Карла-Маркса,2 а | 1 | 50 | 2 |  | 50 |  |  |  | Технический обслуживания
51 | Карла-Маркса,2 б | 1 | 34 |  | 1 | 34 |  |  |  | Технический обслуживания
52 | Карла-Маркса,1 | 1 | 5 |  |  | 5 |  |  |  | Технический обслуживания
53 | Карла-Маркса,2 | 1 | 6 |  |  | 6 |  |  |  | Технический обслуживания
54 | Карла-Маркса,3 | 1 | 5 |  |  | 5 |  |  |  | Технический обслуживания
55 | Карла-Маркса,4 | 1 | 8 | 1 |  | 7 |  |  |  | Технический обслуживания
56 | Карла-Маркса,5 | 1 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | Технический обслуживания
57 | Карла-Маркса,6 | 1 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | Технический обслуживания
58 | Карла-Маркса,7 | 1 | 6 |  |  | 6 |  |  |  | Технический обслуживания
59 | Карла-Маркса,8 | 1 | 8 |  |  | 8 | 1 |  |  | Технический обслуживания
60 | Карла-Маркса,9 | 1 | 6 |  |  | 6 |  |  |  | Технический обслуживания
61 | Карла-Маркса,10 | 1 | 6 |  |  | 6 |  |  |  | Технический обслуживания
62 | Карла-Маркса,11 | 1 | 7 |  |  | 7 | 1 |  |  | Технический обслуживания
63 | Карла-Маркса,12 | 1 | 7 |  |  | 7 |  |  |  | Технический обслуживания
64 | Карла-Маркса,13 | 1 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | Технический обслуживания
65 | Карла-Маркса,14 | 1 | 7 |  |  | 7 |  |  |  | Технический обслуживания
66 | Геологоразведка,6 | 1 | 3 | 1 |  | 2 |  |  |  | Технический обслуживания
67 | Геологоразведка | 1 | 5 |  |  | 5 |  | 3 |  | Технический обслуживания
68 | Геологоразведка,10 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | Технический обслуживания
69 | Аксактемирова (общ.),42 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | Технический обслуживания
70 | ЛТП,5 | 1 | 18 |  |  | 18 |  |  |  | Технический обслуживания
71 | 14квартал,5 | 1 | 8 |  |  | 8 |  |  |  | Технический обслуживания
72 | 14квартал,6 | 1 | 6 |  |  | 6 |  |  |  | Технический обслуживания
73 | 14квартал,7 | 1 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | Технический обслуживания
74 | 14квартал,11 | 1 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | Технический обслуживания
75 | 14квартал,8 | 1 | 8 |  |  | 8 |  |  |  | Технический обслуживания
76 | 14квартал,8 а | 1 | 8 |  | 1 | 8 |  |  |  | Технический обслуживания
77 | 14квартал,10 | 1 | 6 |  |  | 6 |  |  |  | Технический обслуживания
78 | 14квартал,24 | 1 | 6 | 1 |  | 5 |  |  |  | Технический обслуживания
79 | 14квартал,26 | 1 | 11 |  |  | 11 |  |  |  | Технический обслуживания
80 | Кутузова,11 | 1 | 4 |  |  | 2 |  |  |  | Технический обслуживания
81 | Новая,63 | 1 | 6 |  |  | 3 |  | 2 |  | Технический обслуживания
82 | Железнодорожная,21/43 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | Технический обслуживания
83 | Дружба народов (общ.),21 | 1 | 8 |  |  | 8 |  | 8 |  | Технический обслуживания
84 | Гагарина | 29 |  |  |  | 29 | 5 |  |  | Технический обслуживания
85 | ЛТП | 12 |  |  |  | 12 | 3 | 1 |  | Технический обслуживания
86 | Садовое кольцо | 33 |  |  |  | 33 | 33 |  |  | Технический обслуживания
87 | пер.Садовое кольцо | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | Технический обслуживания
88 | Дружба народов | 4 |  |  |  | 4 | 2 |  |  | Технический обслуживания
89 | Геологоразведка | 8 |  |  |  | 8 | 3 | 1 |  | Технический обслуживания
90 | Гагарина | 5 |  | 1 |  | 4 | 5 |  |  | Технический обслуживания
91 | Центральная усадьба | 14 |  |  |  | 14 | 14 |  |  | Технический обслуживания
92 | Путейская | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  |  | Технический обслуживания
93 | Кутузова | 69 |  | 1 |  | 68 | 69 | 21 |  | Технический обслуживания
94 | пер.Кутузова | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  |  | Технический обслуживания
95 | Кузнечная | 43 |  | 1 | 2 | 42 | 43 | 11 |  | Технический обслуживания
96 | Гудермесская | 67 |  |  | 1 | 67 | 67 | 21 |  | Технический обслуживания
97 | Устаргордоевская | 114 |  |  | 2 | 112 | 114 | 29 |  | Технический обслуживания
98 | пер.Устаргордоевская | 3 |  |  |  | 3 | 3 |  |  | Технический обслуживания
99 | Ворошилова | 104 |  | 1 |  | 103 | 104 | 19 |  | Технический обслуживания
100 | пер.Ворошилова | 13 |  |  |  | 13 | 13 |  |  | Технический обслуживания
101 | Первомайская | 62 |  | 1 |  | 61 | 62 | 18 |  | Технический обслуживания
102 | Чапаева | 63 |  |  | 1 | 63 | 63 | 6 |  | Технический обслуживания
103 | пер.Чапаева | 8 |  |  |  | 8 | 8 | 1 |  | Технический обслуживания
104 | Грозненская | 61 |  | 1 | 2 | 61 | 61 | 10 |  | Технический обслуживания
105 | пер.Грозненский | 19 |  |  |  | 19 | 19 | 2 |  | Технический обслуживания
106 | Красноармейская | 24 |  |  |  | 24 | 24 | 4 |  | Технический обслуживания
107 | Школьная | 20 |  |  |  | 20 | 20 | 2 |  | Технический обслуживания
108 | пер.Школьный | 11 |  |  |  | 11 | 11 | 3 |  | Технический обслуживания
109 | Московская | 85 |  |  | 5 | 85 | 85 | 10 |  | Технический обслуживания
110 | пер.Московский | 8 |  |  |  | 8 | 8 |  |  | Технический обслуживания
111 | Бацу | 4 |  |  |  | 4 | 4 |  |  | Технический обслуживания
112 | Алчагара | 13 |  | 1 |  | 12 | 13 | 4 |  | Технический обслуживания
113 | Пушкина | 78 |  |  | 6 | 75 | 78 | 14 |  | Технический обслуживания
114 | Шевченко | 43 |  |  | 2 | 41 | 43 | 6 |  | Технический обслуживания
115 | Мельничная | 95 |  |  |  | 95 | 95 | 3 |  | Технический обслуживания
116 | пер.Мельничный | 30 |  | 1 |  | 29 | 30 | 2 |  | Технический обслуживания
117 | пер.Тупой | 10 |  |  |  | 10 | 10 |  |  | Технический обслуживания
118 | Полевая | 41 |  |  | 1 | 40 | 41 | 6 |  | Технический обслуживания
119 | пер.Полевой | 7 |  |  |  | 7 | 7 |  |  | Технический обслуживания
120 | Транспортная | 24 |  |  |  | 24 | 24 | 1 |  | Технический обслуживания
121 | пер.Транспортный | 14 |  |  |  | 14 | 14 | 1 |  | Технический обслуживания
122 | Х.Митаева (Азака) | 14 |  |  |  | 14 | 14 | 1 |  | Технический обслуживания
123 | Энгельса | 20 |  |  |  | 20 | 20 | 3 |  | Технический обслуживания
124 | Ш.Митаева (Майны) | 19 |  |  |  | 19 | 19 |  |  | Технический обслуживания
125 | Ш.Митаева(Мани-Шейха) | 20 |  |  |  | 20 | 20 | 2 |  | Технический обслуживания
126 | Р.Нугаева (Эльтимира) | 10 |  |  |  | 10 | 10 |  |  | Технический обслуживания
127 | Мантаева | 3 |  |  |  | 3 | 3 |  |  | Технический обслуживания
128 | Исламская | 10 |  |  |  | 10 | 10 |  |  | Технический обслуживания
129 | Садовая | 16 |  |  |  | 16 | 16 | 3 |  | Технический обслуживания
130 | пер.Садовый | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  |  | Технический обслуживания
131 | Железнодорожная | 51 |  |  | 1 | 50 | 51 | 4 |  | Технический обслуживания
132 | пер.Железнодоражный | 18 |  | 1 | 1 | 16 | 18 | 7 |  | Технический обслуживания
133 | Молл-Исраила | 25 |  |  |  | 25 | 25 | 1 |  | Технический обслуживания
134 | Чернореченская | 27 |  |  |  | 27 | 27 | 3 |  | Технический обслуживания
135 | Карла-Маркса | 58 |  | 1 | 1 | 56 | 58 | 2 |  | Технический обслуживания
136 | пер.К-Маркса | 3 |  |  |  | 3 | 3 |  |  | Технический обслуживания
137 | Новая | 73 |  |  |  | 73 | 73 | 19 |  | Технический обслуживания
138 | Выгонная | 44 |  | 1 |  | 43 | 44 | 14 |  | Технический обслуживания
139 | Степная | 71 |  |  | 1 | 70 | 71 | 13 |  | Технический обслуживания
140 | пер.Степной | 25 |  |  |  | 25 | 25 | 3 |  | Технический обслуживания
141 | Заводская | 57 |  |  |  | 57 | 57 | 11 |  | Технический обслуживания
142 | 1-й пер.Заводской | 23 |  |  | 1 | 22 | 23 | 1 |  | Технический обслуживания
143 | 2-й пер. Заводской | 11 |  |  |  | 11 | 11 | 3 |  | Технический обслуживания
144 | А.Шерипова | 68 |  | 1 |  | 67 | 68 | 10 |  | Технический обслуживания
145 | Нурадилова | 41 |  |  |  | 41 | 41 | 2 |  | Технический обслуживания
146 | Мира | 67 |  |  |  | 67 | 67 | 3 |  | Технический обслуживания
147 | Тельмана | 51 |  |  |  | 51 | 51 | 4 |  | Технический обслуживания
148 | Интернациональная | 30 |  |  |  | 30 | 30 | 2 |  | Технический обслуживания
149 | Крупской | 48 |  | 1 |  | 47 | 48 | 4 |  | Технический обслуживания
150 | пер.Крупской | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | Технический обслуживания
151 | Шалинская | 64 |  |  | 1 | 63 | 64 | 11 |  | Технический обслуживания
152 | пер.Шалинский | 11 |  |  |  | 11 | 11 | 2 |  | Технический обслуживания
153 | Совхозная | 16 |  |  |  | 16 | 16 | 3 |  | Технический обслуживания
154 | пер.Совхозный | 3 |  |  |  | 3 | 3 |  |  | Технический обслуживания
155 | Солнечная | 34 |  |  |  | 34 | 34 |  |  | Технический обслуживания
156 | пер.Солнечный | 3 |  |  |  | 3 | 3 |  |  | Технический обслуживания
157 | Односторонняя | 26 |  |  |  | 26 | 26 | 7 |  | Технический обслуживания
158 | Надречная | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | Технический обслуживания
159 | пер.Надречная | 6 |  |  |  | 6 | 6 |  |  | Технический обслуживания
160 | Безымянная | 10 |  |  |  | 10 | 10 |  |  | Технический обслуживания
161 | Матросова | 22 |  |  |  | 22 | 22 | 3 |  | Технический обслуживания
162 | пер.Матросова | 4 |  |  |  | 4 | 4 | 1 |  | Технический обслуживания
163 | Махачкалинская | 9 |  |  |  | 9 | 9 |  |  | Технический обслуживания
164 | Лермонтова | 8 |  |  |  | 8 | 8 | 1 |  | Технический обслуживания
165 | Лесная | 5 |  |  |  | 5 | 5 |  |  | Технический обслуживания
166 | Лечебная | 8 |  |  |  | 8 | 8 |  |  | Технический обслуживания
167 | Линейная | 23 |  |  |  | 23 | 23 | 2 |  | Технический обслуживания
168 | Луговая | 26 |  |  |  | 26 | 26 | 2 |  | Технический обслуживания
169 | Вишнёвая | 28 |  |  |  | 28 | 28 | 2 |  | Технический обслуживания
170 | Станционная | 16 |  |  |  | 16 | 16 | 3 |  | Технический обслуживания
171 | Старозаводская | 30 |  | 1 | 1 | 29 | 30 | 7 |  | Технический обслуживания
172 | Сайханова | 5 |  |  |  | 5 | 5 |  |  | Технический обслуживания
173 | Сахзаводская | 24 |  |  |  | 24 | 24 |  |  | Технический обслуживания
174 | пер.Сахзаводская | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | Технический обслуживания
175 | 8 марта | 27 |  |  |  | 27 | 27 | 3 |  | Технический обслуживания
176 | пер.8 марта | 27 |  |  |  | 27 | 27 | 4 |  | Технический обслуживания
177 | 9 Мая | 14 |  |  |  | 14 | 14 | 1 |  | Технический обслуживания
178 | Абдул-хаджи | 15 |  |  |  | 15 | 15 | 1 |  | Технический обслуживания
179 | Абдурахманова | 13 |  |  |  | 13 | 13 | 1 |  | Технический обслуживания
180 | А.Абубакарова | 34 |  |  |  | 34 | 34 | 1 |  | Технический обслуживания
181 | 1-й пер.А.Абубакарова | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | Технический обслуживания
182 | Ш.Абубакарова | 3 |  |  |  | 3 | 3 |  |  | Технический обслуживания
183 | Виноградная | 31 |  |  |  | 31 | 31 | 3 |  | Технический обслуживания
184 | пер.Виноградный | 8 |  |  | 1 | 8 | 8 | 1 |  | Технический обслуживания
185 | Комарова | 24 |  |  |  | 24 | 24 | 1 |  | Технический обслуживания
186 | пер. Комарова | 4 |  |  |  | 4 | 4 |  |  | Технический обслуживания
187 | Крутова | 34 |  | 1 |  | 33 | 34 | 4 |  | Технический обслуживания
188 | МТФ | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 1 |  | Технический обслуживания
189 | МТФ Шалинский | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | Технический обслуживания
190 | МТФ-Дагестанская | 18 |  |  |  | 18 | 18 | 6 |  | Технический обслуживания
217 | Шоссейная | 18 |  |  |  | 18 | 18 | 4 |  | Технический обслуживания
218 | Кагерманова | 38 |  |  |  | 38 | 38 | 5 |  | Технический обслуживания
219 | пер.Кагерманова | 11 |  | 1 |  | 10 | 11 |  |  | Технический обслуживания
220 | Беноевская | 80 |  |  |  | 80 | 69 | 19 |  | Технический обслуживания
221 | Бейбулатова | 48 |  | 4 | 2 | 44 | 39 | 9 |  | Технический обслуживания
222 | Дениева | 17 |  |  |  | 17 | 15 | 2 |  | Технический обслуживания
223 | Димаева | 42 |  | 1 | 2 | 42 | 31 | 11 |  | Технический обслуживания
224 | Дудаева | 74 |  | 4 | 2 | 70 | 55 | 19 |  | Технический обслуживания
225 | Завриева | 39 |  |  |  | 39 | 26 | 13 |  | Технический обслуживания
226 | Зандакская | 68 |  | 1 | 1 | 68 | 54 | 14 |  | Технический обслуживания
227 | пер.Зандакская | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | Технический обслуживания
191 | Нагаева | 9 |  |  |  | 9 | 9 |  |  | Технический обслуживания
192 | пер. Нагаева | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  |  | Технический обслуживания
193 | Речная | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  |  | Технический обслуживания
194 | А.Хасиева | 14 |  |  | 1 | 14 | 14 | 1 |  | Технический обслуживания
195 | Хрущева | 5 |  | 1 |  | 5 | 5 |  |  | Технический обслуживания
196 | Чентиева | 3 |  |  |  | 3 | 3 | 1 |  | Технический обслуживания
197 | Дачная | 5 |  |  |  | 5 | 5 | 1 |  | Технический обслуживания
198 | 2-пер.Дачный | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  |  | Технический обслуживания
199 | 3-й пер.Дачная | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | Технический обслуживания
200 | пос.Дачный | 34 |  |  |  | 34 | 34 | 4 |  | Технический обслуживания
201 | Бисултанова | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | Технический обслуживания
202 | Висханова | 4 |  |  |  | 4 | 4 |  |  | Технический обслуживания
203 | пер.Висханова | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | Технический обслуживания
204 | Айдамирова | 3 |  |  |  | 3 | 3 | 1 |  | Технический обслуживания
205 | Мечетная | 3 |  |  |  | 3 | 3 |  |  | Технический обслуживания
206 | Магомаева | 4 |  |  |  | 4 | 4 | 1 |  | Технический обслуживания
207 | Казбеги | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  |  | Технический обслуживания
208 | З.Шахбиева | 8 |  | 1 |  | 7 | 8 |  |  | Технический обслуживания
209 | Тагирова | 5 |  |  |  | 5 | 5 |  |  | Технический обслуживания
210 | Шайхиева | 7 |  |  |  | 7 | 7 |  |  | Технический обслуживания
211 | Канти | 9 |  |  |  | 9 | 9 | 1 |  | Технический обслуживания
212 | Х.Ошаева | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  |  | Технический обслуживания
213 | Сахарова | 3 |  |  |  | 3 | 3 | 1 |  | Технический обслуживания
214 | Орцуева | 8 |  |  |  | 8 | 8 | 2 |  | Технический обслуживания
215 | Авторханова | 5 |  |  |  | 5 | 5 |  |  | Технический обслуживания
216 | Гили Ахмеда | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | Технический обслуживания
228 | Идрисова | 31 |  |  |  | 31 | 20 | 11 |  | Технический обслуживания | bar: Июль 1
229 | Калинина | 45 |  |  | 1 | 45 | 43 | 2 |  | Технический обслуживания | bar: Июль 2 to Июль 3
230 | пер.Калинина | 22 |  |  |  | 22 | 20 | 2 |  | Технический обслуживания | bar: Июль 3
231 | Мирзоева | 14 |  |  |  | 14 | 12 | 2 |  | Технический обслуживания | bar: Июль 4 to Июль 5
232 | пер.Мирзоева | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | Технический обслуживания | bar: Июль 5
233 | Михайлова | 18 |  |  |  | 18 | 15 | 3 |  | Технический обслуживания | bar: Июль 5
234 | Надежды | 17 |  |  |  | 17 | 17 |  |  | Технический обслуживания | bar: Июль 8
235 | Ножай-юртовская | 8 |  |  |  | 8 | 6 | 2 |  | Технический обслуживания | bar: Июль 8
236 | Ореховая | 16 |  |  |  | 16 | 13 | 3 |  | Технический обслуживания | bar: Июль 9
237 | пер.Ореховая | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | Технический обслуживания | bar: Июль 9
238 | Саясановская | 57 |  |  | 1 | 57 | 50 | 7 |  | Технический обслуживания | bar: Июль 10 to Июль 11
239 | Свободы | 40 |  |  |  | 40 | 31 | 9 |  | Технический обслуживания | bar: Июль 12
240 | Тенистая | 79 |  | 1 | 1 | 78 | 61 | 18 |  | Технический обслуживания | bar: Июль 15 to Июль 17
241 | пер.Тенистый | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | Технический обслуживания | bar: Июль 17
242 | Хачукаева | 26 |  |  |  | 26 | 16 | 5 |  | Технический обслуживания | bar: Июль 18
243 | Чечельхинская | 34 |  | 2 |  | 32 | 20 | 14 |  | Технический обслуживания | bar: Июль 19; Июль 22
244 | Энгеноевская | 8 |  |  |  | 8 | 6 | 2 |  | Технический обслуживания | bar: Июль 22
245 | 1-й пер.Энгеноевский | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | Технический обслуживания | bar: Июль 22
246 | 2-пер.Энгеноевский | 4 |  |  |  | 4 | 3 | 1 |  | Технический обслуживания | bar: Июль 22
247 | пер.Энгеноевский | 4 |  |  |  | 4 | 3 | 1 |  | Технический обслуживания | bar: Июль 22
248 | Арсмика | 3 |  |  |  | 3 | 3 |  |  | Технический обслуживания | bar: Июль 22
249 | М.Агамерзаева | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | Технический обслуживания | bar: Июль 23
250 | А.Хасимикова | 33 |  |  |  | 33 | 30 | 3 |  | Технический обслуживания | bar: Июль 23 to Июль 24
251 | Мазаева | 56 |  |  | 1 | 56 | 51 | 5 |  | Технический обслуживания | bar: Июль 25
252 | пер.Мазаева | 5 |  |  |  | 5 | 4 | 1 |  | Технический обслуживания | bar: Июль 25
253 | 2 пер.Мазаева | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | Технический обслуживания | bar: Июль 25
254 | 3 пер.Мазаева | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | Технический обслуживания | bar: Июль 26
255 | Милосердия | 28 |  |  | 1 | 28 | 23 | 5 |  | Технический обслуживания | bar: Июль 29 to Июль 30
256 | Южная | 68 |  | 1 | 1 | 67 | 52 | 16 |  | Технический обслуживания | bar: Июль 30
294 | Тюнина | 17 |  |  |  | 17 | 17 |  |  | Технический обслуживания
295 | Складская | 9 |  |  |  | 9 | 9 |  |  | Технический обслуживания
296 | Алиева | 14 |  |  |  | 14 | 12 | 2 |  | Технический обслуживания
297 | Панова | 15 |  |  |  | 15 | 15 |  |  | Технический обслуживания
298 | Соколова | 8 |  |  |  | 8 | 7 | 1 |  | Технический обслуживания
299 | Ю.Башаева | 22 |  |  |  | 22 | 21 | 1 |  | Технический обслуживания
300 | А.Митаева | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | Технический обслуживания
301 | Тимирова | 20 |  |  |  | 20 | 20 |  |  | Технический обслуживания
302 | 1-й пер.Тимирова | 4 |  |  |  | 4 | 4 |  |  | Технический обслуживания
303 | 2-й пер.Тимирова | 9 |  |  |  | 9 | 9 |  |  | Технический обслуживания
304 | 3-й пер.Тимирова | 11 |  |  |  | 11 | 11 |  |  | Технический обслуживания
305 | 4-ый пер.Тимирова | 6 |  |  |  | 6 | 6 |  |  | Технический обслуживания
306 | Х.Хасимикова | 21 |  |  |  | 21 | 20 | 1 |  | Технический обслуживания
307 | Моллаева | 4 |  |  |  | 4 | 4 |  |  | Технический обслуживания
308 | Симонова | 7 |  |  |  | 7 | 6 | 1 |  | Технический обслуживания
309 | Подгорная | 11 |  |  |  | 11 | 10 | 1 |  | Технический обслуживания
310 | Вайнахская | 17 |  |  |  | 17 | 17 |  |  | Технический обслуживания
311 | Низинная | 13 |  |  |  | 13 | 13 |  |  | Технический обслуживания
312 | Аргунская | 5 |  |  |  | 5 | 5 |  |  | Технический обслуживания
257 | Янтарная | 46 |  | 3 | 2 | 43 | 38 | 8 |  | Технический обслуживания | bar: Август 1 to Август 2
258 | Вараева | 11 |  |  |  | 11 | 11 |  |  | Технический обслуживания | bar: Август 2
259 | Висаитова | 13 |  |  |  | 13 | 13 |  |  | Технический обслуживания | bar: Август 5
260 | Даттахская | 6 |  |  |  | 6 | 4 | 2 |  | Технический обслуживания | bar: Август 5
261 | Дзержинского | 3 |  |  |  | 3 | 3 |  |  | Технический обслуживания | bar: Август 5
262 | Жемчужная | 12 |  |  |  | 12 | 12 |  |  | Технический обслуживания | bar: Август 6
263 | Зелимхана | 26 |  |  |  | 26 | 23 | 3 |  | Технический обслуживания | bar: Август 6 to Август 7
264 | Ибрагимова | 25 |  |  |  | 25 | 25 |  |  | Технический обслуживания | bar: Август 8
265 | А.Ибрагимова | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | Технический обслуживания | bar: Август 8
266 | Кавказская | 11 |  |  |  | 11 | 11 |  |  | Технический обслуживания | bar: Август 9
267 | Кахира | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  |  | Технический обслуживания | bar: Август 9
268 | Карибова | 4 |  |  |  | 4 | 4 |  |  | Технический обслуживания | bar: Август 9
269 | пер.Карибова | 4 |  |  |  | 4 | 4 |  |  | Технический обслуживания | bar: Август 9
270 | Мамакаева | 5 |  |  |  | 5 | 3 | 2 |  | Технический обслуживания | bar: Август 9
271 | Титаева | 32 |  |  |  | 32 | 30 | 2 |  | Технический обслуживания | bar: Август 12
272 | Хаджимурадова | 23 |  |  |  | 23 | 23 |  |  | Технический обслуживания | bar: Август 13
273 | Хасав-юртовская | 5 |  |  |  | 5 | 5 |  |  | Технический обслуживания | bar: Август 13
274 | Эльдарова | 18 |  |  |  | 18 | 17 | 1 |  | Технический обслуживания | bar: Август 14
275 | (новые) Кадырова | 11 |  |  |  | 11 | 11 |  |  | Технический обслуживания | bar: Август 14
276 | (новые) Бацуева | 15 |  |  | 1 | 15 | 15 |  |  | Технический обслуживания | bar: Август 15
277 | (новые) Юсупова | 21 |  |  |  | 21 | 21 |  |  | Технический обслуживания | bar: Август 15
278 | Эдиева | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | Технический обслуживания | bar: Август 16
279 | Эрсно | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  |  | Технический обслуживания | bar: Август 16
280 | Эсамбаева | 12 |  |  |  | 12 | 12 |  |  | Технический обслуживания | bar: Август 16
281 | Эдилова | 3 |  |  |  | 3 | 3 |  |  | Технический обслуживания | bar: Август 16
282 | Эльмурзаева | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  |  | Технический обслуживания | bar: Август 16
283 | Р.Хатаева | 18 |  |  |  | 18 | 18 |  |  | Технический обслуживания | bar: Август 19
284 | Исаева | 5 |  |  |  | 5 | 5 |  |  | Технический обслуживания | bar: Август 19
285 | 1-й пер.Исаева | 3 |  |  |  | 3 | 3 |  |  | Технический обслуживания | bar: Август 19
286 | 2-й пер.Исаева | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | Технический обслуживания | bar: Август 19
287 | 3-й пер.Исаева | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | Технический обслуживания | bar: Август 20
288 | Арсанова | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | Технический обслуживания | bar: Август 20
289 | Мальсагова | 5 |  |  |  | 5 | 5 |  |  | Технический обслуживания | bar: Август 20
290 | Сириева | 3 |  |  |  | 3 | 3 |  |  | Технический обслуживания | bar: Август 20
291 | Балкарская | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  |  | Технический обслуживания | bar: Август 20
292 | Терская | 7 |  |  |  | 7 | 7 |  |  | Технический обслуживания | bar: Август 20
293 | Туркаева | 6 |  |  |  | 6 | 6 |  |  | Технический обслуживания | bar: Август 20
313 | Джамалханова | 3 |  |  |  | 3 | 3 |  |  | Технический обслуживания | bar: Август 20
314 | Гайрбекова | 6 |  |  |  | 6 | 6 |  |  | Технический обслуживания | bar: Август 21
315 | Гайсултанова | 4 |  |  |  | 4 | 4 |  |  | Технический обслуживания | bar: Август 21
316 | Терешкова | 3 |  |  |  | 3 | 2 | 1 |  | Технический обслуживания | bar: Август 21
317 | Вахахажиева | 6 |  |  |  | 6 | 6 |  |  | Технический обслуживания | bar: Август 21
318 | Бадуева | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | Технический обслуживания | bar: Август 21
319 | Абди Дудаева | 6 |  |  |  | 6 | 5 | 1 |  | Технический обслуживания | bar: Август 21
320 | Исламова | 9 |  |  |  | 9 | 9 |  |  | Технический обслуживания | bar: Август 22
321 | Арсанукаева | 7 |  |  |  | 7 | 6 | 1 |  | Технический обслуживания | bar: Август 22
322 | Айсханова | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | Технический обслуживания | bar: Август 22
323 | Дачиева | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  |  | Технический обслуживания | bar: Август 22
324 | Гериханова | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | Технический обслуживания | bar: Август 22
325 | Айткалинская | 3 |  |  |  | 3 | 3 |  |  | Технический обслуживания | bar: Август 22
326 | Хамидова | 3 |  |  |  | 3 | 3 |  |  | Технический обслуживания | bar: Август 22
327 | А.Завгаева | 13 |  |  |  | 13 | 10 | 3 |  | Технический обслуживания | bar: Август 23
328 | 2 пер. Завгаева | 3 |  |  |  | 3 | 3 |  |  | Технический обслуживания | bar: Август 23
329 | Гендергеноевская | 13 |  |  |  | 13 | 7 | 7 |  | Технический обслуживания | bar: Август 23
330 | Дешериева | 6 |  |  |  | 6 | 6 |  |  | Технический обслуживания | bar: Август 26
331 | Б.Саидова | 3 |  |  |  | 3 | 3 |  |  | Технический обслуживания | bar: Август 26
332 | Л.Элимханова | 3 |  |  |  | 3 | 3 |  |  | Технический обслуживания | bar: Август 26
333 | Тулаева | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | Технический обслуживания | bar: Август 26
334 | Сулеймановой | 5 |  |  |  | 5 | 5 |  |  | Технический обслуживания | bar: Август 26
335 | Юнусова | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | Технический обслуживания | bar: Август 26
336 | Эдисултанова | 7 |  | 1 |  | 7 | 7 |  |  | Технический обслуживания | bar: Август 26
337 | Элиханова | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  |  | Технический обслуживания | bar: Август 26
338 | Садулаева | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | Технический обслуживания | bar: Август 27
339 | Садаева | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | Технический обслуживания | bar: Август 27
340 | Хасмагомедова | 3 |  |  |  | 3 | 3 |  |  | Технический обслуживания | bar: Август 27
341 | Гадаева | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | Технический обслуживания | bar: Август 27
342 | Федькова | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  |  | Технический обслуживания | bar: Август 27
343 | Эрсноевская | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | Технический обслуживания | bar: Август 27
344 | 1-й пер Ахмадова | 5 |  |  |  | 5 | 5 |  |  | Технический обслуживания | bar: Август 27
345 | 2-й пер Ахмадова | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | Технический обслуживания | bar: Август 27
346 | 3-й пер Ахмадова | 4 |  |  |  | 4 | 3 | 1 |  | Технический обслуживания | bar: Август 27
347 | 4-й пер Ахмадова | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  |  | Технический обслуживания | bar: Август 27
348 | Э.Шарипова | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  |  | Технический обслуживания | bar: Август 27
349 | М.Эпендиева | 6 |  |  |  | 6 | 6 |  |  | Технический обслуживания | bar: Август 27
350 | Атуева | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | Технический обслуживания | bar: Август 28
351 | пер.Ахтаева | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | Технический обслуживания | bar: Август 28
352 | 2-й пер.Ахтаева | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  |  | Технический обслуживания | bar: Август 28
353 | пер.Горный | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  |  | Технический обслуживания | bar: Август 28
354 | Набережная | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | Технический обслуживания | bar: Август 28
355 | Сулейманова | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | Технический обслуживания | bar: Август 28
356 | Тайсумова | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | Технический обслуживания | bar: Август 28